## 封面
施工过程管理移动平台软件开发计划
(第一版）
编制：
审核：
批准：
中国核工业第五建设有限公司
2017-03-28

## 说明
说明
1. 施工移动平台共计开发14个模块。
2. 需求提出时间即为软件开发时间。
3.*标注人员为各模块主要接口人 。

## 软件开发需求计划
施工过程管理移动平台软件开发计划
序号 | 一级模块名称 | 二级模块名称 | 需求提出时间 | 软件开发开始时间 | 软件开发完成时间 | 总接口人 | CNF接口人 | 知尔行总接口人 | 知尔行接口人 | 软件测试时间 | 软件验收时间 | 备注
1 | 双日计划 | 管道双日计划 | 2017-03-31 |  | 2017-04-30 | 陈孟杰 | *阎外 郭少坤 冯滔 | 杨本广 | 杨劲松 18602813211
2 |  | 通风双日计划 | 2017-03-31 |  | 2017-05-30 | 陈孟杰 | *杜仕健 冯滔 | 杨本广 | 杨劲松 18602813211
3 |  | 机械双日计划 | 2017-03-31 |  | 2017-06-30 | 陈孟杰 | *张朝 冯滔 | 杨本广 | 杨劲松 18602813211
4 |  | 电气双日计划 | 2017-04-15 |  | 2017-07-30 | 陈孟杰 | *冉渊 冯滔 | 杨本广 | 杨劲松 18602813211
5 |  | 仪表双日计划 | 2017-04-15 |  | 2017-07-30 | 陈孟杰 | *戴景 冯滔 | 杨本广 | 杨劲松 18602813211
6 |  | 主系统双日计划 | 2017-04-15 |  | 2017-07-30 | 陈孟杰 | *李强 李永庆 冯滔 | 杨本广 | 杨劲松 18602813211
7 |  | 保温双日计划 | 2017-04-30 |  | 2017-08-30 | 陈孟杰 | *杜仕健 冯滔 | 杨本广 | 杨劲松 18602813211
8 | 安全文明施工模块 |  | 2017-04-10 |  | 2017-05-30 | 陈孟杰 | *缪波 顾超 | 杨本广 | 杨本广 15957316251
9 | 质量模块 |  | 2017-04-15 |  | 2017-05-30 | 陈孟杰 | *王荣敏 张晓群 | 杨本广 | 杨本广 15957316251
10 | 通知模块 |  | 2017-04-20 |  | 2017-05-30 | 陈孟杰 | *唐建军 | 杨本广 | 杨本广 15957316251
11 | 物资管理模块 |  | 2017-05-05 |  | 2017-08-20 | 陈孟杰 | *周星华 | 杨本广 | 杨本广 15957316251
12 | 在线培训模块 | 知识管理 | 2017-03-31 |  | 2017-06-10 | 陈孟杰 | *王瑞峰 | 杨本广 | 杨本广 15957316251
13 |  | 在线培训 | 2017-03-31 |  | 2017-06-10 | 陈孟杰 | *王瑞峰 | 杨本广 | 杨本广 15957316251
14 | 绩效考核模块 |  | 2017-03-31 |  | 2017-05-20 | 陈孟杰 | *王瑞峰 | 杨本广 | 杨本广 15957316251